## Sheet1
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN - NHÓM 5ST - BỘ MÔN: CNPM
Nội dung kế hoạch
Thực hiện các loại tài liệu (19/03/2021 - 26/03/2021)
STT | Thời gian | Nội dung công việc | Người thực hiện | Deadline | Tình trạng công việc | Ghi chú
1 | 21/3/2021 - 22/3/2021 | Tài liệu kiến trúc hệ thống |  |  |  | - Làm vào word - Trình bày sạch sẽ, đẹp đẽ
|  | Xác định Chức năng + Giao diện của hệ thống | Bình + Huy | Trước 18h ngày 21/3
|  | Biểu diễn bằng hình vẽ | Thảo + Tài + Nga | Trước 23h ngày 22/3
2 | 23/3/2021 - 24/3/2021 | Class Diagram
|  | Xác định các lớp dự kiến + các phương thức | Tài + Huy | Hoàn thành và gửi cho Bình + Thảo trước 12h trưa ngày 23
|  | Xác định thuộc tính và quan hệ cho lớp + Thiết kế các thuộc tính và phương thức cho lớp | Bình + Thảo | Hoàn thành và gửi cho bạn Nga trước 21h ngày 23
|  | Vẽ hình | Nga | 23h ngày 24/3
3 | 25/3/2021 - 26/3/2021 | Sequence Diagram
|  | XĐ chức năng + Xác định các bước thực hiện | Bình | Trước 12h trưa ngày 25/3
|  | XĐ đối tượng thực hiện + Vẽ Sequece Diagram | Tài + Nga | 9h sáng ngày 26/3
|  | Cập nhật lại Class Diagram | Thảo + Huy | 17h chiều ngày 26/3